## KeHoach_NovaLearn_C26
STT | Tuần | Giai đoạn | Công việc chi tiết | Phân hệ/Công nghệ | Phụ trách | Tiêu chuẩn hoàn thành | Trạng thái
1 | Tuần 1 | Khảo sát & Thiết kế hệ thống | Phân tích nghiệp vụ kết nối gia sư và học viên tích hợp AI. Xác định các luồng: Đăng ký → Duyệt hồ sơ Gia sư → Tạo khóa học → Tìm kiếm & Đặt lịch → Thanh toán → Học trực tuyến → Đánh giá & Rút tiền | Business Analysis | QA & Docs | Tài liệu yêu cầu chức năng (BRD) + Quy tắc nghiệp vụ tutor_business_rules.md hoàn chỉnh | Hoàn thành
2 | Tuần 1 | Khảo sát & Thiết kế hệ thống | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể: Frontend (React 19, Vite, TypeScript, Custom CSS), Backend (Node.js, Express, Prisma ORM), Supabase (Auth, PostgreSQL, Storage), OpenAI API (Assistant Chatbot), ZaloPay Sandbox, Jitsi Meet SDK | System Architecture | Backend Developer | Sơ đồ & Tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống hoàn chỉnh | Hoàn thành
3 | Tuần 1 | Khảo sát & Thiết kế hệ thống | Thiết kế CSDL PostgreSQL (Prisma Schema): users, tutor_profiles, student_profiles, tutor_certificates, courses, course_schedules, bookings, transactions, wallets, payouts, class_sessions, attendances, chat_rooms, messages, reviews, favorites, documents, document_chunks, ai_conversations, quizzes | Database Design | Backend Developer | Schema database siap, đã chạy migration & setup_database_extras.sql thành công | Hoàn thành
4 | Tuần 1 | Khảo sát & Thiết kế hệ thống | Thiết kế Wireframe & Component UI/UX: Landing Page, Danh sách Khóa học, Trang Gia sư, Student Dashboard, Teacher Dashboard, và Admin Management Hub | UI/UX Design | Frontend Developer | Bộ giao diện mẫu & Wireframe thống nhất toàn dự án | Hoàn thành
5 | Tuần 2 | Xây dựng Lõi xử lý & Backend Base | Tích hợp Supabase Auth & JWT Middleware: Xây dựng API Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Lấy Profile (/api/auth) và middleware xác thực phân quyền Role (Student, Tutor, Admin) | Authentication & Security | Backend Developer | API Auth hoạt động ổn định, bảo mật các endpoint bằng JWT token | Hoàn thành
6 | Tuần 2 | Xây dựng Lõi xử lý & Backend Base | Phân hệ Quản lý & Duyệt hồ sơ Gia sư: Xây dựng API khởi tạo profile Gia sư, upload chứng chỉ/bằng cấp, luồng duyệt của Admin (pending → approved/rejected), hiển thị badge đếm hồ sơ chờ duyệt | Tutor Management | Backend Developer | Admin phê duyệt/từ chối hồ sơ gia sư & bằng cấp thành công | Hoàn thành
7 | Tuần 2 | Xây dựng Lõi xử lý & Backend Base | Phân hệ Khóa học & Thuật toán chặn trùng lịch: Xây dựng CRUD Khóa học (/api/courses), tạo các ca học (CourseSchedule) và thuật toán Schedule Overlap Guard kiểm tra trùng lịch dạy | Course & Schedule Guard | Backend Developer | Tạo khóa học & ca học thành công, chặn hoàn toàn việc tạo 2 ca học trùng giờ | Hoàn thành
8 | Tuần 2 | Xây dựng Lõi xử lý & Backend Base | Xây dựng Giao diện Client phía Người dùng: Phát triển trang HomePage, CourseList, CourseDetail, InstructorList, ContactPage, FaqPage và Blog tích hợp layout responsive | React Client UI | Frontend Developer | Giao diện hiển thị mượt mà, đầy đủ layout và thông tin cho học viên | Hoàn thành
9 | Tuần 3 | Hoàn thiện API, Admin Panel & Tích hợp | Phân hệ Đặt lớp, Đánh giá & Ví thu nhập: Phát triển API Đặt lịch học (/api/bookings), Đánh giá & Chấm điểm 1-5 sao, Ví số dư Gia sư (Wallet) & Yêu cầu rút tiền (Payout) | Booking & Financial Core | Backend Developer | Đặt lớp thành công, tự động chiết khấu 10% phí nền tảng và cộng 90% vào ví gia sư | Hoàn thành
10 | Tuần 3 | Hoàn thiện API, Admin Panel & Tích hợp | Phát triển Admin Management Hub: Xây dựng Admin Dashboard, Thống kê tổng quan (/admin/stats), Quản lý Học viên, Duyệt hồ sơ & Bằng cấp Gia sư, Kiểm duyệt Khóa học, Lịch sử Giao dịch | Admin Management Hub | Fullstack Developer | Giao diện Admin hoạt động 100% với các tính năng duyệt 1-chạm & thống kê real-time | Hoàn thành
11 | Tuần 3 | Hoàn thiện API, Admin Panel & Tích hợp | Tích hợp REST Client Frontend với Backend Express: Xây dựng các module client API (axiosClient, authApi, adminApi, tutorApi, bookingApi, courseApi), kết nối dữ liệu thật từ Postgres | API Integration | Frontend Developer | Frontend chạy thông suốt trên API thật từ Express backend, không còn phụ thuộc mock | Hoàn thành
12 | Tuần 3 | Hoàn thiện API, Admin Panel & Tích hợp | Module Bài kiểm tra Trắc nghiệm & Tin tức: API & UI làm bài trắc nghiệm (/api/quizzes), tính điểm tự động cho học viên; trang đọc bài viết kinh nghiệm học tập | Quiz & Content Module | Fullstack Developer | Học viên có thể ôn luyện làm bài test trắc nghiệm và đọc tin tức bài viết | Hoàn thành
13 | Tuần 4 | Tích hợp AI, Class Virtual Room & Thanh toán | Tích hợp AI Assistant Chatbot (OpenAI / Document RAG): Trích xuất văn bản tài liệu khóa học (documents, document_chunks), tích hợp OpenAI API trả lời câu hỏi tự động cho học viên | AI Agent / OpenAI RAG | AI Engineer | Chatbot trả lời chính xác thắc mắc dựa trên tài liệu khóa học, có trích dẫn nguồn | Đang thực hiện
14 | Tuần 4 | Tích hợp AI, Class Virtual Room & Thanh toán | Phòng học Trực tuyến & Nhúng Jitsi Meet: Tạo phòng video 1-1 cho các ca học (class_sessions), phát triển khung Chat realtime (chat_rooms, messages) và Bảng trắng (whiteboard_states) | Virtual Class & WebRTC | Fullstack Developer | Tạo và nhúng phòng học video Jitsi Meet 1-1, nhắn tin realtime trong lớp học | Đang thực hiện
15 | Tuần 4 | Tích hợp AI, Class Virtual Room & Thanh toán | Tích hợp Cổng thanh toán ZaloPay Sandbox: Xây dựng API tạo đơn thanh toán (/api/transactions), xử lý Callback Webhook từ ZaloPay để tự động cập nhật trạng thái thanh toán | ZaloPay Payment Integration | Backend Developer | Học viên thanh toán học phí qua cổng ZaloPay QR thành công, hệ thống ghi nhận giao dịch | Đang thực hiện
16 | Tuần 4 | Tích hợp AI, Class Virtual Room & Thanh toán | Thuật toán Khuyến nghị & Matching Gia sư - Học viên: Xây dựng module gợi ý gia sư (matching_logs) dựa trên tiêu chí môn học, mục tiêu học tập, mức ngân sách và địa điểm | AI Matching Engine | AI Engineer | Hiển thị danh sách gia sư gợi ý có độ tương thích cao nhất cho từng học viên | Chưa bắt đầu
17 | Tuần 5 | Tối ưu, Kiểm thử & Đóng gói Báo cáo | Tối ưu Hiệu năng CSDL & Pipeline xử lý AI: Đánh chỉ mục (Index) PostgreSQL pgvector, tối ưu hóa truy vấn Prisma, giảm thời gian phản hồi API < 200ms | System Optimization | Backend Developer | Tốc độ phản hồi API & truy vấn danh sách gia sư/khóa học tăng ≥ 35% | Chưa bắt đầu
18 | Tuần 5 | Tối ưu, Kiểm thử & Đóng gói Báo cáo | Kiểm thử End-to-End & Rà soát Bảo mật: Kiểm thử tự động & manual toàn bộ các luồng Đăng ký → Duyệt → Đặt lịch → ZaloPay → Học Jitsi → Rút tiền; kiểm tra bảo mật Supabase RLS | QA & Security Audit | QA Engineer | Báo cáo kiểm thử đạt 98%+ pass rate, không tồn tại lỗi bảo mật nghiêm trọng | Chưa bắt đầu
19 | Tuần 5 | Tối ưu, Kiểm thử & Đóng gói Báo cáo | Đóng gói Container & Viết Tài liệu Bàn giao: Tạo Dockerfile, docker-compose cho backend/frontend, xuất Swagger API documentation và tổng hợp báo cáo tiến độ dự án | DevOps & Technical Docs | DevOps / QA | Hệ thống đóng gói Docker sẵn sàng deploy, tài liệu Swagger & README hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu