TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mục tiêu

Xây dựng nền tảng web kết nối gia sư và học viên: tìm gia sư, đặt lịch, thanh toán, học trực tuyến 1 kèm 1, có chatbot AI hỗ trợ hỏi đáp đơn giản.

1.3. Các bên liên quan (Actors)

| Actor | Mô tả |
| --- | --- |
| Học viên | Tìm gia sư, đặt lịch, thanh toán, học trực tuyến, đánh giá, hỏi AI |
| Gia sư | Quản lý hồ sơ, tạo khóa học, quản lý lịch dạy, dạy học |
| Quản trị viên (Admin) | Duyệt hồ sơ gia sư, quản lý user/khóa học, xem thống kê cơ bản |

1.4. Phạm vi chức năng MVP

- Core: Đăng ký/đăng nhập (qua Supabase Auth), hồ sơ người dùng, quản lý khóa học

- Kết nối: Tìm kiếm, lọc theo môn học/giá, đặt lịch

- Thanh toán: ZaloPay cho học phí

- Học trực tuyến: Nhúng Jitsi Meet cho video 1-1, chat text đơn giản, điểm danh thủ công

- AI: Chatbot hỏi đáp dựa trên tài liệu khóa học (OpenAI Assistants API — không tự xây RAG)

- Quản trị: Trang admin cơ bản (duyệt gia sư, xem danh sách user/giao dịch)

2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Yêu cầu chức năng

Học viên

- AUTH-001 Đăng ký/đăng nhập (Email, Google) qua Supabase Auth

- STU-001 Quản lý hồ sơ cá nhân (avatar, thông tin cơ bản)

- STU-002 Tìm kiếm gia sư theo môn học, mức phí, đánh giá

- STU-003 Xem chi tiết hồ sơ gia sư

- STU-004 Đặt lịch học

- STU-005 Thanh toán qua ZaloPay

- STU-006 Tham gia phòng học Jitsi Meet (nhúng qua link)

- STU-007 Chat text với gia sư (dùng Supabase Realtime có sẵn)

- STU-008 Đánh giá gia sư sau buổi học

- STU-009 Hỏi AI Assistant về tài liệu khóa học

Gia sư

- TUT-001 Quản lý hồ sơ, upload bằng cấp (chờ Admin duyệt)

- TUT-002 Tạo và quản lý khóa học (tên, môn học, giá, mô tả)

- TUT-003 Quản lý lịch dạy (đặt khung giờ rảnh)

- TUT-004 Tải tài liệu học tập lên (PDF)

- TUT-005 Tạo phòng học Jitsi, điểm danh thủ công (bấm nút xác nhận)

Admin

- ADM-001 Khóa/mở khóa tài khoản

- ADM-002 Duyệt hồ sơ gia sư

- ADM-003 Ẩn/hiện khóa học vi phạm

- ADM-004 Xem danh sách giao dịch

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Luồng kiến trúc

React App → gọi Node.js/Express API cho nghiệp vụ cần xử lý phía server: tạo đơn ZaloPay, gọi OpenAI Assistants API, duyệt gia sư, auth,…

Node.js API → PostgreSQL (qua Supabase), dùng chung database với phần Auth/Realtime.

Node.js API → OpenAI API (Assistants + File Search — RAG dựng sẵn, không tự build).

Node.js API → ZaloPay API (tạo đơn, nhận callback).

Video: iframe nhúng Jitsi Meet — độc lập với backend ở trên.

3.2. Bảng công nghệ & lý do chọn

| Thành phần | Công nghệ | Vì sao phù hợp junior |
| --- | --- | --- |
| Frontend | ReactJS + TailwindCSS | Phổ biến, nhiều tài liệu học, dễ tìm câu trả lời khi bí |
| Backend | Node.js + Express (1 app) | Không cần học thêm ngôn ngữ khác (so với Python AI Service riêng) |
| DB + Auth + Realtime chat | Supabase (PostgreSQL managed) | 1 dịch vụ lo cả 3 việc, có UI quản lý bảng trực quan |
| Video call | Jitsi Meet (nhúng iframe) | Miễn phí, không cần hiểu WebRTC/signaling — chỉ cần 1 URL |
| AI Assistant | OpenAI Assistants API (File Search) | RAG dựng sẵn, không tự làm chunking/embedding/vector DB |
| Thanh toán | ZaloPay SDK (REST API) | Bắt buộc theo thị trường VN, có tài liệu mẫu rõ ràng |
| Deploy Frontend | Vercel | Kết nối GitHub, tự động deploy, không cần cấu hình server |
| Deploy Backend | Render hoặc Railway | Tự động deploy từ GitHub, có free/cheap tier |

4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Dùng PostgreSQL qua Supabase

4.1. Danh sách bảng(Tạm thời)

- users (id, email, full_name, avatar_url, role: student|tutor|admin, created_at) — bảng profile mở rộng của auth.users

- tutor_profiles (id, user_id, bio, subjects, hourly_rate, verified_status, certificate_url)

- courses (id, tutor_id, title, subject, description, price, status)

- course_schedules (id, course_id, start_time, end_time)

- bookings (id, student_id, course_id, schedule_id, status, payment_status, jitsi_room_url)

- transactions (id, booking_id, amount, zalopay_order_id, status, paid_at)

- messages (id, booking_id, sender_id, content, sent_at) — Supabase Realtime tự động push khi có row mới

- reviews (id, booking_id, student_id, tutor_id, rating, comment)

- documents (id, course_id, file_url, openai_file_id) — openai_file_id gắn với OpenAI Assistants

- ai_conversations (id, user_id, course_id, question, answer, created_at)

- attendances (id, booking_id, student_present, tutor_present) — điểm danh thủ công, 2 cột boolean

- admin_logs (id, admin_id, action, target_id, created_at)6. CHI TIẾT MODULE (HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CHO JUNIOR)

- Module

  - Module Xác thực

- Bước 1: Tạo project Supabase, bật Email + Google provider trong Authentication settings

- Bước 2: Backendcài @supabase/supabase-js, dùng supabase.auth.signUp/signInWithPassword

- Bước 3: Lưu role (student/tutor) vào bảng users riêng, trigger tự tạo row users khi có user mới đăng ký (Supabase có mẫu trigger "handle_new_user" trong docs)

- Không cần tự viết bcrypt, JWT, refresh token — Supabase lo hết

5.2. Module Thanh toán ZaloPay

- Bước 1: Đăng ký tài khoản Sandbox ZaloPay Developer, lấy app_id, key1, key2

- Bước 2: Backend viết 1 hàm tạo mac (HMAC SHA256) theo đúng mẫu trong tài liệu ZaloPay (copy mẫu code Node.js chính thức, không tự nghĩ ra công thức)

- Bước 3: Test bằng Postman trước khi nối với frontend

- Bước 4: Sau khi thanh toán, ZaloPay gọi POST /api/payments/callback — chỉ cần update 2 cột status trong bảng transactions và bookings

- Lưu ý an toàn: luôn có 1 senior/mentor review đoạn code xử lý callback trước khi lên production (đây là phần dễ có lỗ hổng nhất)

5.3. Module Học trực tuyến (Jitsi Meet)

- Bước 1: Khi tạo booking, gọi API backend sinh room name ngẫu nhiên: `lop-${booking_id}-${randomString(8)}`

- Bước 2: Frontend nhúng bằng Jitsi Meet External API (chỉ cần copy đoạn script mẫu từ jitsi.github.io/handbook)

- Bước 3: Điểm danh: sau buổi học, gia sư bấm nút 'Xác nhận điểm danh' trên giao diện → update attendances

- Không cần: signaling server, STUN/TURN server, MediaRecorder tự viết — Jitsi lo hết kể cả ghi hình (Jitsi có tính năng recording tích hợp, chỉ cần bật)

5.4. Module AI Assistant

- Bước 1: Khi gia sư upload tài liệu (PDF), backend gọi OpenAI Files API để upload file, lưu file_id

- Bước 2: Tạo 1 Assistant cho mỗi khóa học (hoặc dùng chung 1 Assistant, gắn file theo Vector Store riêng từng khóa) — dùng OpenAI Assistants API với tool 'file_search'

- Bước 3: Khi học viên hỏi, backend gọi Assistant kèm câu hỏi, nhận câu trả lời, lưu vào ai_conversations

- Không cần: tự làm chunking, tự tính embedding, tự host ChromaDB/pgvector — OpenAI làm hết phần này (đánh đổi: trả phí theo request, cần theo dõi chi phí)

- Giới hạn: tối đa 15 câu hỏi/ngày/học viên (kiểm tra đơn giản bằng đếm số dòng ai_conversations trong ngày) để tránh phát sinh chi phí ngoài kiểm soát

5.5. Module Admin

- Trang admin đơn giản: 1 bảng danh sách gia sư chờ duyệt, nút Approve/Reject

- 1 bảng danh sách giao dịch, filter theo trạng thái

- Thống kê: chỉ cần 3 con số cơ bản (tổng user, tổng doanh thu, tổng booking) — không cần biểu đồ phức tạp ở MVP

- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Phase 1: Tạo tài liệu thiết kế, lựa chọn stack và thiết kế cơ sở dữ liệu
Phase 2: Học công cụ + Auth + Hồ sơ

| Task | Mô tả | Est. | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Học Supabase | Làm theo Supabase Quickstart, tạo project, thử Table Editor + Auth | 2d | Cả team cùng làm, không chia việc |
| Setup repo & CI cơ bản | Tạo repo GitHub, kết nối Vercel auto-deploy frontend | 1d |  |
| Auth UI | Tạo api auth | 2d |  |
| Bảng users + trigger | Tạo bảng users, trigger tự tạo profile khi đăng ký | 2d |  |
| Profile UI | Trang xem/sửa hồ sơ cá nhân, upload avatar (Supabase Storage) | 2d |  |
| Tutor profile + upload bằng cấp | Form nhập hồ sơ gia sư, upload file | 2d |  |
| RLS cơ bản | Bật Row Level Security cho bảng users, tutor_profiles | 1d | Học qua Supabase docs mẫu |
| Search UI + API tìm gia sư | Query lọc theo môn học, giá qua Supabase SDK | 2d |  |
| Mentor Review + Fix bug | Rà lại toàn bộ Phase 1 | 2d |  |

Phase 3: Khóa học, Đặt lịch, Thanh toán

| Task |  | Mô tả |  | Est. |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD khóa học |  | Form tạo/sửa khóa học cho gia sư |  | 2d |  |  |
| Lịch dạy (course_schedules) |  | Gia sư đặt khung giờ rảnh |  | 2d |  |  |
| Đặt lịch (booking) |  | Học viên chọn lịch, tạo booking status=pending |  | 2d |  |  |
| Học ZaloPay Sandbox |  | Đọc tài liệu, đăng ký sandbox, thử gọi API mẫu bằng Postman |  | 2d |  | Cả team cùng học 1 buổi |
| API tạo đơn ZaloPay |  | Viết hàm tạo mac, tạo đơn hàng |  | 3d |  |  |
| Payment UI |  | Trang thanh toán, hiện QR |  | 2d |  |  |
| API callback ZaloPay |  | Xử lý IPN, update trạng thái |  | 3d |  |  |
| Test luồng thanh toán |  | Test thủ công end-to-end trên sandbox |  | 2d |  |  |
| Dashboard gia sư/học viên |  | Xem danh sách khóa học đã đăng ký/đang dạy |  | 3d |  |  |
| Hoàn tiền thủ công (Admin) |  | Admin update status transaction khi cần hoàn tiền |  | 1d |  | Chưa cần tự động hoá ở MVP |
| Mentor Review + Fix bug + Buffer |  | Rà lại Phase 2 |  | 4d |  |  |
| Học Jitsi Meet External API | Làm theo hướng dẫn chính thức, thử nhúng iframe cơ bản |  | 1d |  |  |  |
| Sinh room URL an toàn | API backend tạo room name random khó đoán |  | 2d |  |  |  |
| Nhúng phòng học vào UI | Trang phòng học, nút tham gia |  | 2d |  |  |  |
| Chat trong phòng học | Dùng Supabase Realtime, không cần Socket.io riêng |  | 3d |  |  |  |
| Điểm danh thủ công | Nút xác nhận điểm danh cho gia sư |  | 1d |  |  |  |
| Bật ghi hình Jitsi (tuỳ chọn) | Cấu hình Jitsi recording nếu server tự host, hoặc bỏ qua nếu dùng meet.jit.si public |  | 2d |  | Có thể để Phase sau nếu quá phức tạp |  |
| Test luồng học 1 buổi hoàn chỉnh | Test thủ công từ đặt lịch → thanh toán → vào lớp → điểm danh |  | 2d |  |  |  |
| Mentor Review + Fix bug + Buffer | Rà lại Phase 3 |  | 3d |  |  |  |

Phase 4: Hoàn thiện

| Task | Mô tả | Est. | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Học OpenAI Assistants API | Đọc Quickstart, thử upload file + hỏi đáp bằng script mẫu | 2d | Cả team cùng học |
| API upload document lên OpenAI | Backend nhận file, gọi Files API, lưu file_id | 2d |  |
| API hỏi đáp AI | Gọi Assistant, trả lời, lưu ai_conversations | 3d | Mentor review — theo dõi chi phí |
| Chat AI UI | Widget hỏi đáp trong trang khóa học | 2d |  |
| Giới hạn số câu hỏi/ngày | Đếm ai_conversations trong ngày, chặn khi vượt 15 | 1d |  |
| Đánh giá (Reviews) | Form đánh giá sau buổi học | 2d |  |
| Trang Admin cơ bản | Duyệt gia sư, xem user, xem giao dịch | 3d |  |
| Thống kê đơn giản | 3 con số: tổng user, doanh thu, booking | 1d |  |
| Kiểm tra bảo mật cơ bản | Checklist đơn giản: RLS đúng chưa, API key có bị lộ ở frontend không, input có validate chưa | 2d | Mentor dẫn dắt, có checklist sẵn |
| Test toàn bộ hệ thống | Test thủ công tất cả luồng chính | 3d | Cả team |
| Deploy production | Deploy Vercel + Render bản chính thức | 2d |  |
| Viết hướng dẫn sử dụng cơ bản | README, hướng dẫn cho vài người dùng thử đầu tiên | 2d |  |